## TPC
Task Name | Start | End
TPC Preliminary Design | 2015-03-12 08:00 | 2015-08-20 17:00
TPC Final Design | 2015-10-01 08:00 | 2017-01-31 17:00
APA Frame Fabrication - (UK) | 2016-04-01 08:00 | 2017-01-13 17:00
Geometry Boards - (US) | 2015-12-01 08:00 | 2017-01-30 17:00
APA Winding- (UK) | 2016-09-06 08:00 | 2017-08-31 17:00
APA Winding - (US) | 2016-09-06 08:00 | 2017-08-18 17:00
CPA Fabrication - (UK) | 2016-08-04 08:00 | 2017-08-25 17:00
Field Cage Fabrication - (US) | 2016-08-04 08:00 | 2017-06-08 17:00
HV and Feed-through - (US-UK) | 2016-11-01 08:00 | 2017-09-14 17:00

## PMT
Task Name | Start | End
PMT Mechanical System | 2015-09-01 08:00 | 2017-12-01 17:00
PMT Electronics and DAQ | 2016-08-09 08:00 | 2017-09-01 17:00
PMT Calibration System | 2016-09-26 08:00 | 2017-12-08 17:00
PMT System Installation | 2017-12-04 08:00 | 2018-11-02 17:00

## Installation_L3Summary
Task Name | Start | End
Preliminary Integration Design | 2014-11-11 17:00 | 2016-01-29 17:00
Installation Design | 2016-02-01 08:00 | 2017-07-13 17:00
Assembly Facility Setup | 2017-02-28 08:00 | 2017-07-13 17:00
Near Detector Assembly | 2017-07-14 08:00 | 2018-08-31 17:00
Near Detector Installation | 2017-01-31 08:00 | 2019-05-24 17:00
Detector Test and Cryostat Closeout | 2019-01-11 08:00 | 2019-02-01 17:00

## Installation_Detail
Task Name | Start | End
Near Detector Installation Design | 2016-02-16 08:00 | 2017-07-13 17:00
Near Detector Assembly Facility Setup | 2017-02-28 08:00 | 2017-07-13 17:00
Near Detector Assembly | 2017-07-14 08:00 | 2018-08-31 17:00
TPC Component Arrived at Fermilab | 2017-08-25 17:00 | 2017-08-31 17:00
Attach APA & CPA Planes | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-22 17:00
Attach Field Cage | 2017-09-25 08:00 | 2017-10-06 17:00
PMT Installation | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-26 17:00
Cryostat Top Delivery to Fermilab | 2018-01-10 17:00 | 2018-01-16 17:00
Attach TPC to Cryostat Top | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-13 17:00
Install Feed-throughs | 2018-04-30 08:00 | 2018-05-18 17:00
TPC Cold Electronics Arrived at FNAL | 2018-06-01 17:00 | 2018-06-07 17:00
Cold Electronics Installation and Test | 2018-06-08 08:00 | 2018-07-13 17:00
Transfer Detector to SBN ND Building | 2018-07-30 08:00 | 2018-08-31 17:00
Near Detector Installation | 2017-07-14 08:00 | 2019-01-10 17:00
Install Bottom Cosmic Ray Tagger | 2017-07-14 08:00 | 2017-08-10 17:00
Start Cryostat Installation | 2017-08-25 17:00 | 2017-08-31 17:00
Installation of Cryostat Support Structure | 2017-09-01 08:00 | 2017-11-28 17:00
Installation of Membrane Cryostat | 2017-12-12 08:00 | 2018-06-11 17:00
Test Installation Runs | 2018-08-28 08:00 | 2018-09-25 17:00
Final Cabling of TPC & Light Detector | 2018-09-04 08:00 | 2018-10-15 17:00
Insert Detector into Cryostat | 2018-11-27 08:00 | 2018-12-10 17:00
Cryogenics pipe and HV FT Connections | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-26 17:00
Detector Checkout and Cryostat Closeout | 2019-01-11 08:00 | 2019-02-01 17:00

## DAQ
Task Name | Start | End
Readout and DAQ Integration Design | 2015-08-03 08:00 | 2017-08-14 17:00
Readout Power Supplies and Cabling Designs | 2016-03-01 08:00 | 2017-06-27 17:00
Production of Power Supplies, Cabling and Relay Racks | 2017-06-28 08:00 | 2017-12-14 17:00
Trigger Electronics Integration Design and Fabrication | 2016-05-16 08:00 | 2018-01-31 17:00
Detector Control System | 2017-08-15 08:00 | 2019-08-16 17:00
DAQ Test stand | 2015-07-21 08:00 | 2018-07-20 17:00
DAQ Software Design and Implemtation | 2017-03-28 08:00 | 2018-12-26 17:00
DAQ Equipment Procurement | 2017-09-29 08:00 | 2018-04-25 17:00
Readout and DAQ Installation and Commissioning | 2017-12-15 08:00 | 2019-08-16 17:00

## TPC Electronics
Task Name | Start | End
Cold Electronics Preliminary Design | 2015-08-03 08:00 | 2017-06-08 17:00
Cold Electronics Final Design | 2017-05-25 08:00 | 2018-01-26 17:00
Cold Electronics Production | 2018-01-18 08:00 | 2018-06-07 17:00
Warm Interface Preliminary Design | 2015-07-31 08:00 | 2017-06-23 17:00
Warm Interface Final Design | 2017-06-26 08:00 | 2018-02-21 17:00
Warm Interface Production | 2018-02-22 08:00 | 2018-08-24 17:00
Feed-through Preliminary Design | 2015-07-31 08:00 | 2017-06-23 17:00
Feed-through Final Design | 2017-04-28 08:00 | 2017-11-20 17:00
Feed-through Production | 2017-11-21 08:00 | 2018-04-30 17:00
Nevis Electronics Preliminary Design | 2015-05-01 08:00 | 2017-01-04 17:00
Nevis Electronics Final Design | 2017-01-05 08:00 | 2017-06-05 17:00
Nevis Electronics Production | 2016-01-04 08:00 | 2018-05-02 17:00
Installation and Check Out Test | 2018-04-30 08:00 | 2018-10-05 17:00

## CRT
Task Name | Start | End
CRT Requirement Documents | 2014-11-03 08:00 | 2014-12-30 17:00
Preliminary Design and Tests | 2015-01-02 08:00 | 2016-03-01 17:00
Production of CRT Module #0 and Tests | 2015-03-02 08:00 | 2016-03-01 17:00
Mass Production of CRT Planes #1 - #7 | 2015-07-13 08:00 | 2018-01-25 17:00
CRT Modules Delivery to Fermilab | 2016-06-17 08:00 | 2018-08-01 17:00

## Laser
Task Name | Start | End
Adaptation of the MicroBooNE Laser Design | 2015-02-02 08:00 | 2017-01-18 17:00
Fabrication of Laser Component | 2015-07-06 08:00 | 2017-05-01 17:00
Assembly and Test of Laser Calibration at Bern | 2016-06-20 08:00 | 2017-08-02 17:00
Laser Calibration System Delivery to Fermilab | 2017-08-03 08:00 | 2017-12-05 17:00
Laser Calibration Installation | 2017-12-16 08:00 | 2018-12-26 17:00